**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Анализ и оценка использования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»** **в 2020 году»**

Счетной палатой Тульской области в соответствии с пунктом 2.5.1 плана работы счетной палаты Тульской области на 2021 год в период с 18.01.2021 по 20.02.2021 проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка использования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в 2020 году».

**Объекты экспертно-аналитического мероприятия:**

комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку (далее - Комитет);

Тульский областной гарантийный фонд (далее – ТОГФ);

микрокредитная компания Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства (далее – МКК ТОФПМП).

**Анализируемый период:** 2020 год.

**В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.**

В 2020 году на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» в рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» выделены бюджетные ассигнования в объеме 206 721,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 160 052,9 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области - 46 668,9 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 100,0 % от бюджетных назначений.

В рамках регионального проекта на 2020 год установлены 4 показателя результативности и эффективности, выполнение которых составило 100 и более процентов.

Средства на реализацию регионального проекта расходовались по 4-м направлениям:

- развитие деятельности ТОГФ – на осуществление гарантийной поддержки по займам и кредитам субъектов МСП;

- развитие деятельности МКК ТОФПМП – на выдачу займов субъектам малого и среднего предпринимательства;

- субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора;

- субсидии юридическим лицам, направленные на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

По результатам проведенных конкурентных процедур победителями конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства признаны: 24 субъекта МСП (по договорам лизинга); 30 субъектов МСП (по приобретению оборудования).

В ходе проверки установлено, что отдельными победителями конкурсного отбора *не выполнены* условия предоставления субсидий на приобретение оборудования, а именно не увеличены и не сохранены рабочие места. Комитетом в феврале 2021 года данным получателям субсидии направлены требования о возврате сумм субсидии.

В соответствии с заключенным между правительством Тульской области и Министерством экономического развития Российской Федерации соглашением реализация мероприятий регионального проекта **завершена в 2020 году**. С 2021 действует новый региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

**Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен** в комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

**Аудитор Т.А. Сергеева 10.03.2021**