**Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Культурная среда»: «Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)» государственной программы «Развитие культуры и туризма Тульской области» в истекшем периоде 2021 года».**

Счетная палата Тульской области в соответствии с планом работы счетной палаты Тульской области на 2021- 2022гг. (п. 3.1.) в период с 25.10.2021г. по 16.03.2022г. провела экспертно- аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Культурная среда»: «Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)» государственной программы «Развитие культуры и туризма Тульской области» в истекшем периоде 2021 года».

**Объекты экспертно-аналитического мероприятия:**

министерство культуры Тульской области;

администрация муниципального образования город Новомосковск;

администрация муниципального образования город Донской;

администрация муниципального образования Киреевский район (отдельные вопросы);

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского» (отдельные вопросы).

**Проверяемый период:** 2021год.

По результатам аудита в Учреждениях были выявлены ряд нарушений при осуществлении закупок:

 **на этапе планирования закупок**:

- системное внесение Учреждениями изменений в план-график, что свидетельствует о недостаточном уровне планирования своих потребностей на финансовый год;

- обоснование НМЦК не соответствует установленным методам, Учреждениями не соблюдается статья 22 Закона №44-ФЗ.

**на этапе осуществления закупок:**

- Учреждениями при описании объекта закупки не устанавливаются показатели, требования, касающиеся технических и качественных характеристик объектов закупки, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ;

– не осуществляются закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных законодательством.

**на этапе исполнения контрактов:**

- в контрактах установлены условия, не соответствующие действующему законодательству;

- приемка осуществляется по формальному признаку, не предоставляются документы о качестве товара, установленные контрактом;

- экспертизу осуществляют лица, не наделенные такими полномочиями;

- выявлены отдельные факты оплаты за поставленные товары с нарушением сроков, установленных контрактом;

- нарушаются правила ведения реестра закупок товаров, работ, услуг.

**иные нарушения:**

- наличие в Учреждениях распорядительных актов о назначении контрактного управляющего, о создании приемочной комиссии и о проведении внутренней экспертизы, об утверждении положения о контрактной службе; должностных регламентов, эффективных контрактов не соответствующих действующему законодательству в сфере закупок;

- ненадлежащее хранение инструментов; отсутствие мест для хранения инструментов;

- отдельные нарушения при ведении инвентарных карточек учета нефинансовых активов по материальным ценностям, приобретенным в рамках

контрактов.

Счетной палатой Тульской области было отмечено осуществление в Учреждениях подавляющего большинства закупок способом у единственного поставщика, что может способствовать созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишает возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение контрактов, полностью исключает возможность состязательности между хозяйствующими субъектами, то есть исключает конкуренцию за муниципальные закупки.

**Основными причинами выявленных нарушений в сфере закупок, по заключению счетной палаты Тульской области, являются:**

– неэффективная система управления муниципальными закупками, в том числе должностными лицами Учреждений;

– отсутствие на муниципальном уровне стандартов и методических рекомендаций по осуществлению закупочной деятельности;

– отсутствие или недостаточный ведомственный контроль, осуществляемый учредителями Учреждений;

– низкая исполнительская дисциплина и недостаточная квалификация должностных лиц, ответственных за осуществление закупок.

**Для повышения эффективности и результативности расходования**

**бюджетных денежных средств на муниципальные нужды, счетной палатой Тульской области было рекомендовано администрациям муниципальных образований, в том числе и в отношении подведомственных учреждений:**

1) эффективно осуществлять управление закупками на муниципальном уровне, и в частности, в бюджетных учреждениях;

2) осуществлять закупки у единственного поставщика через региональную информационную систему Тульской области в сфере закупок, что приведет к наибольшему охвату участников закупочного процесса;

3) обеспечить уполномоченными органами в сфере закупок муниципального уровня (учредителями муниципальных учреждений) методическое сопровождение участников муниципальных закупок, в части разработки проектов типовых документов: положения о контрактной службе, положения о приемочной комиссии, должностные инструкции контрактного управляющего и работников контрактной службы, типовые формы контрактов (для единственного поставщика) и разместить их в открытом доступе;

4) осуществлять уполномоченными органами в сфере закупок муниципального уровня (учредителями муниципальных учреждений) мониторинг и контроль процессов закупочной деятельности на всех ее этапах в муниципальных учреждениях, в том числе в целях принятия управленческих решений по улучшению закупочной системы на муниципальном уровне;

5) заказчикам муниципального уровня усилить контроль за осуществлением планирования закупок и исполнением контрактов.

**По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены:**

- отчет - в министерство культуры Тульской области;

- информационное письмо - в министерство по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области;

-информационное письмо - в администрацию муниципального образования город Новомосковск;

-информационное письмо - в администрацию муниципального образования город Донской.

Аудитор Калиничева И.А. 16.03.2022г.