**Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования органами местного самоуправления муниципального образования Узловский район межбюджетных субсидий, предоставленных из бюджета Тульской области»**

Исполнены представления, направленные:

1) министерству культуры Тульской области;

2) администрации муниципального образования Узловский район.

В ходе проверки были выявлены нарушения сроков направления главному администратору доходов бюджета муниципального образования Узловский район уведомлений (уведомления направлены до подписания Соглашения) об объемах субсидий, необходимость корректировки размера предоставленной субсидии на повышение оплаты труда работникам культурно-досуговых учреждений Узловского района в сторону увеличения (с учетом Закона Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2016 и год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (принят Тульской областной Думой 29.09.2016) на 168,2 тыс. рублей), риски недостижения показателей эффективности предоставленной субсидии на закупку специализированного автотранспорта для учреждений культуры в связи с поздними сроками *распределения субсидий* на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений культуры и несоблюдения подрядчиками по заключенным контрактам сроков выполнения работ по ремонту муниципальных образовательных учреждений.

**В целях исполнения представления приняты следующие меры:**

1) Заключено дополнительное соглашение от 29.09.2016 №1/159 к соглашению от 26.07.20146 №159 в части продления сроков для выполнения условий Соглашения на приобретение специализированного автотранспорта для учреждений культуры (срок перенесен до 16.12.2016). Оплата поставки автоклуба произведена в полном объеме. Полученный автоклуб включен в состав имущества муниципальной казны муниципального образования Узловский район и передан в безвозмездное пользование МУК "Центр культуры и досуга" МО Шахтерское Узловского района;

2) Скорректирован размер субсидии на повышение оплаты труда работникам культурно-досуговых учреждений Узловского района;

3) По контрактам на выполнении работ по ремонту образовательных муниципальных учреждений направлены письма-требования об устранении недостатков и уплате пени. Выставлены требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. АО "Солид Банк" удовлетворил требование по уплате сумм пени и штрафа по банковской гарантии на сумму 28,2 тыс. рублей. Работы завершены в срок 21.10.2016. (по контракту до 17.08.2016).

 По результатам рассмотрения счетной палатой Тульской области представление снято с контроля.

**Аудитор О.П. Гремякова**